## Risikovurdering
Risikovurdering
1.Virksomhedsnavn / byggepladsnavn og adresse:
Deltagerne i evt. besøg m. h. på risikovurdering dato:
Firmanavn | Personnavn | Funktion (AL, AMR, TR osv.)
2.Baggrund
Beskriv kort arbejdsopgaven der skal risikovurderes, hvorfor risikovurderingen er udarbejdet, hvem der har bedt om den og til hvilket formål.
3. Repræsentative arbejdsopgaver / aktiviteter som er udvalgt til vurdering
Oplist aktiviteterne / arbejdsopgaver der skal risikovurderes i kolonne B i 5A Skema. Fx
· Opmuring fra stillads
· Opsætning af nedhængte lofter i betondæk
· Kraning af betonelementer
· Kemisk risikovurdering af kemisk proces med flere trin
Beskriv aktiviteterne / arbejdsopgaverne nærmere i kolonne C i 5A skema.
4.Vejledning til risikovurderingen:
Forkortelser:
S = Sandsynlighed for skadelig hændelse
K = Konsekvens af skadelig hændelse
I = Indeks som mål for risikoens størrelse (I = S x K)
Scroll op og mouseover i kolonne E, F og G for at se talværdier for S, K og I og udfør risikovurderingen.
Beskriv de ændringer der er nødvendige for at reducere risici i kolonne H og udfør ny risikovurdering.
Indeks i kolonne M skal helst ende på farverne grøn og evt. gul. Rød skal så vidt muligt undgås.
Gå til vurderingsskemaetr på næste ark: 5A skema

## 5A skema
Repræsentative aktiviteter / arbejdsopgaver og risikovurdering | [6 empty] | Scroll op og mouseover for at se talværdier for S, K og I
Nr. | Aktivitet / arbejdsopgave | Beskrivelse af aktivitet | Beskrivelse af bekymring / risici ved nuværende aktivitet | Risikovurdering nuværende aktivitet (I=SxK) |  |  | Beskrivelse af ændring af aktivitet, så risici er mindre | Beskrivelse af risici ved ændring af aktivitet | Regler og vejledningsmateriale | Risikovurdering ny aktivitet (I=SxK)
|  |  |  | Sandsynlighed (S) | Konsekvens (K) | Indeks (I) |  |  |  | Sandsynlighed (S) | Konsekvens (K) | Indeks (I)
Note on D3: Særlige risici(jf. bilag 1 til bek. 117) Risiko for at blive begravet/synke ned/styrte ned Kemiske eller biologiske stoffer og materialer Ioniserende stråling Højspænding Fare for drukning Brønde og tunneler samt underjordisk arbejde Risiko for kvælning Arbejde under vand med dykkerudstyr Risiko for eksplosion Tunge præfabrikerede elementer Arbejde med sprængstoffer Andre særlige forhold (jf. bilag1 til bek. 110) Snævre rum eller særligt snævre pladsforhold Svært tilgængelige rum og lokaliteter Udsættelse for støv, støj eller vibrationer Særlige forhold i øvrigt Risiko for sammenstød eller påkørsel (arbejde nær spor eller vej i drift)
Note on E4: 1 - Meget usandsynligt at hændelsen indtræfferi den relevante periode (næsten aldrig). 2 - Sjælden: Hændelsen forventes ikke at forekomme i relevante periode. 3 - Mulig: Hændelsen kan muligvis indtræffe i den relevante periode. 4 - Sandsynlig: Hændelsen vil sandsynligvis forekomme i den relevante periode. 5 - Meget sandsynlig: Hændelsen vil sandsynligvis forekomme flere gange i den relevante periode.
Note on F4: 1 - Ingen/maget lav - Let skade. Arbejdet kan fortsættes 2 - Lav - Mindre skade. Arbejdet stoppes. Førstehjælp/behandling er påkrævet. 3 - Middel - Betydelig skade med sygefravær eller sygdom. 4 - Høj - Stor skadeeller alvorlig sygdom med langtidsvirkninger. 5 - Meget høj/omfattende - Invaliderende skade, død eller flere dræbte.
Note on G4: 15-25 Høj risiko eller konsekvens - alvorlig. Anvend forebyggende foranstaltninger eller alternative løsninger. 5-12 Medium risiko - bør undersøges yderligere. Anvend forebyggende foranstaltninger. Kun acceptabel når alle nødvendige kontrolforanstaltninger er på plads. 1-4 Lav risiko - acceptabel hvis alle rimelige kontrolforanstaltninger er på plads.
Note on J3: Særlige risici(jf. bilag 1 til bek. 117) Risiko for at blive begravet/synke ned/styrte ned Kemiske eller biologiske stoffer og materialer Ioniserende stråling Højspænding Fare for drukning Brønde og tunneler samt underjordisk arbejde Risiko for kvælning Arbejde under vand med dykkerudstyr Risiko for eksplosion Tunge præfabrikerede elementer Arbejde med sprængstoffer Andre særlige forhold (jf. bilag1 til bek. 110) Snævre rum eller særligt snævre pladsforhold Svært tilgængelige rum og lokaliteter Udsættelse for støv, støj eller vibrationer Særlige forhold i øvrigt Risiko for sammenstød eller påkørsel (arbejde nær spor eller vej i drift)
Note on K4: 1 - Meget usandsynligt at hændelsen indtræfferi den relevante periode (næsten aldrig). 2 - Sjælden: Hændelsen forventes ikke at forekomme i relevante periode. 3 - Mulig: Hændelsen kan muligvis indtræffe i den relevante periode. 4 - Sandsynlig: Hændelsen vil sandsynligvis forekomme i den relevante periode. 5 - Meget sandsynlig: Hændelsen vil sandsynligvis forekomme flere gange i den relevante periode.
Note on L4: 1 - Ingen/maget lav - Let skade. Arbejdet kan fortsættes 2 - Lav - Mindre skade. Arbejdet stoppes. Førstehjælp/behandling er påkrævet. 3 - Middel - Betydelig skade med sygefravær eller sygdom. 4 - Høj - Stor skadeeller alvorlig sygdom med langtidsvirkninger. 5 - Meget høj/omfattende - Invaliderende skade, død eller flere dræbte.
Note on M4: 15-25 Høj risiko eller konsekvens - alvorlig. Anvend forebyggende foranstaltninger eller alternative løsninger. 5-12 Medium risiko - bør undersøges yderligere. Anvend forebyggende foranstaltninger. Kun acceptabel når alle nødvendige kontrolforanstaltninger er på plads. 1-4 Lav risiko - acceptabel hvis alle rimelige kontrolforanstaltninger er på plads.